## 提出用シート【別表-１】
請負代金額変更請求額概算計算書 | [9 empty] | 【別表-１】
請負代金額（税込み） |  | ①※変更設計済みの場合は変更後請負代金額
部分払対象額（税込み） |  | ②※既済部分完了検査後の支払額がある場合（部分払対象額≠支払額）
（P）対象金額（税込み） | 0 | ①－②
【鋼材類】 | [5 empty] | 青色着色セルに入力すれば、基本的な計算を行います。請負者が記入する。
品目 | 規格 | 単位 | 数量 |  |  | 材料単価（税込み） |  |  | 金額差 | 備考
|  |  | ① 契約 | ② 部分払い | ③ 対象 ①－② | ④ 当初 | ⑤ 購入 | ⑥ 差額 ⑤－④ | ⑦=③×⑥
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
鋼材計 | [8 empty] | 0 | ｛合計－(P)×1/100｝が＞０なら対象となる可能性がある
鋼材類の検討 | [5 empty] | 鋼材計－（Ｐ）×１／１００＝ |  |  | 0
結果 | 単品スライドは「品目類ごとの増額分」が対象工事費の１％を越える場合対象となります。 | [7 empty] | 0
【燃料油】
品目 | 規格 | 単位 | 数量 |  |  | 材料単価（税込み） |  |  | 金額差 | 備考
|  |  | ① 契約 | ② 部分払い | ③ 対象 ①－② | ④ 当初 | ⑤ 購入 | ⑥ 差額 ⑤－④ | ⑦=③×⑥
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
燃料油計 | [8 empty] | 0 | ｛合計－(P)×1/100｝が＞０なら対象となる可能性がある
燃料油の検討 | [5 empty] | 燃料油計－（Ｐ）×１／１００＝ |  |  | 0
結果 | 単品スライドは「品目類ごとの増額分」が対象工事費の１％を越える場合対象となります。 | [7 empty] | 0
【その他材料】
品目 | 規格 | 単位 | 数量 |  |  | 材料単価（税込み） |  |  | 金額差 | 備考
|  |  | ① 契約 | ② 部分払い | ③ 対象 ①－② | ④ 当初 | ⑤ 購入 | ⑥ 差額 ⑤－④ | ⑦=③×⑥
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
その他材料計 | [8 empty] | 0 | ｛合計－(P)×1/100｝が＞０なら対象となる可能性がある
その他材料の検討 | [5 empty] | その他材料計－（Ｐ）×１／１００＝ |  |  | 0
結果 | 単品スライドは「品目類ごとの増額分」が対象工事費の１％を越える場合対象となります。 | [7 empty] | 0
変更請求概算額（税込み）＝鋼材類計＋燃料油計＋その他材料計－契約金額×1/100＝
＝（ | 0 | + | 0 |  | + | 0 | 0 |  | 0 | 円（税込み）

## 記載例【別表-１】
請負代金額変更請求額概算計算書 | [9 empty] | 【別表-１】
請負代金額（税込み） | 126000000 | ①※変更設計済みの場合は変更後請負代金額
部分払対象額（税込み） | 42000000 | ②※既済部分完了検査後の支払額がある場合（部分払対象額≠支払額）
（P）対象金額（税込み） | 84000000 | ①－②
【鋼材類】 | [5 empty] | 青色着色セルに入力すれば、基本的な計算を行います。請負者が記入する。
品目 | 規格 | 単位 | 数量 |  |  | 材料単価（税込み） |  |  | 金額差 | 備考
|  |  | ① 契約 | ② 部分払い | ③ 対象 ①－② | ④ 当初 | ⑤ 購入 | ⑥ 差額 ⑤－④ | ⑦=③×⑥
鋼矢板 | ＳＹ295 | ｔ | 50 | 20 | 30 | 98000 | 116000 | 18000 | 540000 | ○○商事
鋼管杭 | ＳＫＫ400 | ｔ | 190 | 40 | 150 | 105000 | 127000 | 22000 | 3300000 | ○○商事
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
鋼材計 | [8 empty] | 3840000 | ｛合計－(P)×1/100｝が＞０なら対象となる可能性がある
鋼材類の検討 | [5 empty] | 鋼材計－（Ｐ）×１／１００＝ |  |  | 3000000
結果 | 単品スライドは「品目類ごとの増額分」が対象工事費の１％を越える場合対象となります。 | [7 empty] | 該当する
【燃料油】
品目 | 規格 | 単位 | 数量 |  |  | 材料単価（税込み） |  |  | 金額差 | 備考
|  |  | ① 契約 | ② 部分払い | ③ 対象 ①－② | ④ 当初 | ⑤ 購入 | ⑥ 差額 ⑤－④ | ⑦=③×⑥
レギュラーガソリン | ｽﾀﾝﾄﾞ | ㍑ | 150 | 0 | 150 | 130 | 170 | 40 | 6000
重油Ａ | ドラム | ㍑ | 450 | 0 | 450 | 70 | 112 | 42 | 18900 | ○○石油
軽油 | ドラム | ㍑ | 6000 | 0 | 6000 | 100 | 150 | 50 | 300000 | ○○石油
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
燃料油計 | [8 empty] | 324900 | ｛合計－(P)×1/100｝が＞０なら対象となる可能性がある
燃料油の検討 | [5 empty] | 燃料油計－（Ｐ）×１／１００＝ |  |  | -515100
結果 | 単品スライドは「品目類ごとの増額分」が対象工事費の１％を越える場合対象となります。 | [7 empty] | 該当しない
【その他材料】
品目 | 規格 | 単位 | 数量 |  |  | 材料単価（税込み） |  |  | 金額差 | 備考
|  |  | ① 契約 | ② 部分払い | ③ 対象 ①－② | ④ 当初 | ⑤ 購入 | ⑥ 差額 ⑤－④ | ⑦=③×⑥
再生合材 | 粗粒20・大型 | t | 150 | 0 | 150 | 6200 | 8000 | 1800 | 270000 | ○○商店
| 粗粒20・夜・大型 | t | 100 | 0 | 100 | 6400 | 8200 | 1800 | 180000 | ○○商店
| 密粒20・大型 | t | 180 | 0 | 180 | 6600 | 8500 | 1900 | 342000 | ○○商店
| 密粒13・夜・大型 | t | 30 | 0 | 30 | 7000 | 8700 | 1700 | 51000 | ○○商店
合材 | 細粒13・小型 | t | 50 | 0 | 50 | 8500 | 10000 | 1500 | 75000 | ｘｘｘ
乳剤 | プライム | ㍑ | 3000 | 0 | 3000 | 65 | 77 | 12 | 36000
| タック | ㍑ | 800 | 0 | 800 | 65 | 77 | 12 | 9600
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
その他材料計 | [8 empty] | 963600 | ｛合計－(P)×1/100｝が＞０なら対象となる可能性がある
その他材料の検討 | [5 empty] | その他材料計－（Ｐ）×１／１００＝ |  |  | 123600
結果 | 単品スライドは「品目類ごとの増額分」が対象工事費の１％を越える場合対象となります。 | [7 empty] | 該当する
変更請求概算額（税込み）＝鋼材類計＋燃料油計＋その他材料計－契約金額×1/100＝
＝（ | 3840000 | + | 0 |  | + | 963600 | 84000000 |  | 3963600 | 円（税込み）